## Product Backlog -Grupo 6
Product Backlog do Projeto <nome do Projeto>
ID | Sprint | User Story | Prioridade 0-100 (Planning Poker) | Critérios de Aceitação | Observações | Situação
US01 | 1 | Como usuário quero que números estejam corretos quando inseridos. | 40 | Critérios- Se a documentação possuir mais algorismos que o desejado descarte os dados. Se a documentação possuir menos algorismos que o desejado adicione zeros até chegar no esperado. | Os dados descartados ainda precisam ser reenviados para o SPC_BRASIL | Finalizado
US02 | 2 | Como usuário quero que os dados sejam tratados, para isso eles foram importados para o "jupyter notebook" , foram filtrados e validados. | 30 | Critérios-Os dados devem estar estar validados e filtrados. |  | Finalizado
US03 | 2 | Como usuário quero fazer a consulta dos indicadores, faço isso através da interface desenvolvida utilizando o framework "Electron " | 30 | Critérios- A consulta dos indicadores deve ser feita com uma plataforma limpa e eficiente. | Pode haver alterações na tela de entrada caso a equipe decida implementar novas funcionalidades. | Finalizado
US04 | 3 | Eu, como funcionário do SPC, quero fazer a filtragens dos dados válidos e inválidos, e consulta-los através da interface | 50 | Critérios- Os dados inválidos ficarão em uma tabela e os dados válidos em outra. | Esta consulta será feita através da interface desenvolvida utilizando o framework Electron. | Finalizado
US05 | 3 | Eu, como funcionário do SPC, quero fazer a filtragens dos dados válidos e inválidos, e consulta-los através de uma tabela | 40 | Critérios- Os dados inválidos ficarão em uma tabela e os dados válidos em outra. | Esta tabela será gerada através de códigos feitos em python e executados no Jupyet | Finalizado
US06 | 4 | Eu, como funcionário do SPC, quero um produto, para auxiliar o SPC na obtenção de resultados | 60 | Critério- Alguns indicadores oferidos pela empresa devem ser usados para garantir a qualidade do produto.
US07 | 4 | Eu, como funcionário da equipe de marketing do SPC quero uma formlário de ouro, para garantir a entrada de dados qualificados. | 50 | Critérios-As informações escolhidas para serem usadas no formulário devem ser escolhidas com base nos gráficos obtidos pelos códigos do back-end. |  | Em Progresso
US08 | 5 |  | 0 |  |  | Em Progresso
US09 | 6 |  | 0 |  |  | Em Progresso