## Product Backlog -Grupo 6
Product Backlog do Projeto <nome do Projeto>
ID | Sprint | User Story | Prioridade 0-100 (Planning Poker) | Critérios de Aceitação | Observações | Situação
US01 | 1 | Como usuário quero que números estejam corretos quando inseridos. | 40 | Critérios- Se a documentação possuir mais algorismos que o desejado descarte os dados. Se a documentação possuir menos algorismos que o desejado adicione zeros até chegar no esperado. | Os dados descartados ainda precisam ser reenviados para o SPC_BRASIL | Finalizado
US02 | 2 | Como usuário quero que os dados sejam tratados, para isso eles foram importados para o "jupyter notebook" , foram filtrados e validados. | 30 | Critérios-Os dados devem estar estar validados e filtrados. |  | Finalizado
US03 | 2 | Como usuário quero fazer a consulta dos indicadores, faço isso através da interface desenvolvida utilizando o framework "Electron " | 30 | Critérios- A consulta dos indicadores deve ser feita com uma plataforma limpa e eficiente. | Pode haver alterações na tela de entrada caso a equipe decida implementar novas funcionalidades. | Finalizado
US04 | 3 | Eu, como funcionário do SPC, quero fazer a filtragens dos dados válidos e inválidos, e consulta-los através da interface | 50 | Critérios- Os dados inválidos ficarão em uma tabela e os dados válidos em outra. | Esta consulta será feita através da interface desenvolvida utilizando o framework Electron. | Finalizado
US05 | 3 | Eu, como funcionário do SPC, quero fazer a filtragens dos dados válidos e inválidos, e consulta-los através de uma tabela | 40 | Critérios- Os dados inválidos ficarão em uma tabela e os dados válidos em outra. | Esta tabela será gerada através de códigos feitos em python e executados no Jupyet | Finalizado
US06 | 4 | Como usuário quero visualizar os gráficos dos indicadores de forma limpa dentro da interface visual. | 0 | Critérios-A visualizaçao dos gráficos de indicadores deve ser feita dentro da interface interativa e mostrar as informações de forma clara | Pode haver alterações na identidade visual dos gráficos | Em Progresso
US07 | 5 | Como usuário quero analisar os dados com indicadores novos. | 0 | Critérios- Os novos indicadores precisam identificar informações que os indicadores padrões não contemplam. | Essa é a pare experimental do projeto. | Em Progresso
US08 | 6 | Como usuário quero um produto completo que ajude a fazer analises precisas dos "batches" de dados. Contando com gráficos e indicadores. | 0 | Critérios-O produto precisa ter uma identidade visual limpa, uma interface navegavel e graficos a partir dos dados que nos foram entregues. | Até agora esses foram os critérios recebidos. Caso haja alteração nos critérios o produto será mudado | Em Progresso